## 二轮测试
测试阶段 | 测试任务 | 系统 |  | 模块 |  | 优先级 | 待回归bug | 需执行用例 | 已执行 | 待执行 | 通过用例数 | 失败用例数 | 案例执行率 | 负责人 | 任务起止日期 | 备注
测试执行 | 二轮测试 | XADMIN | 工易谷 | 文章管理 | 文章分类 | 中 |  | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 100.00% | 许忠勤 | 2020.12.15-2020.12.21 | (1)测试期间可带着看serp， 遇到问题提禅道
[5 empty] | 文章列表 | 中 | -- | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 100.00% | 许忠勤
|  |  |  | 店铺管理 |  | 高 |  | 106 | 106 | 0 | 77 | 29 | 100.00% | 许忠勤
|  |  |  | 官网管理 |  | 高 | -- | 63 | 63 | 0 | 37 | 26 | 100.00% | 李沄涵
|  |  |  | 产品管理 |  | 高 | -- | 55 | 55 | 0 | 27 | 28 | 100.00% | 李沄涵
|  |  |  | 买家产品管理 |  | 高 | -- | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 100.00% | 许忠勤
|  |  |  | 品牌管理 |  | 中 | -- | 15 | 15 | 0 | 7 | 8 | 100.00% | 许忠勤
|  |  |  | 品牌授权审核 |  | 中 |  | 11 | 11 | 0 | 6 | 5 | 100.00% | 许忠勤
|  |  |  | 站点配置 |  | 高 |  | 55 | 55 | 0 | 52 | 3 | 100.00% | 王培杰
|  |  |  | 违规审核 |  | 低 |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 许忠勤
|  |  | 产品中心 | 产品管理 |  | 高 |  | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00% | 刘慧平
|  |  |  | 分类管理 |  | 中 |  | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 83.33% | 刘慧平
|  |  |  | 应用管理 |  | 中 |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00% | 刘慧平
|  |  |  | 品牌管理 |  | 高 |  | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 | 100.00% | 刘慧平
|  |  |  | 行业管理 |  | 中 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 刘慧平
|  |  |  | 计量单位 |  | 低 |  | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 100.00% | 刘慧平
|  |  |  | 参数管理 | 参数单位 | 低 |  | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 100.00% | 许忠勤
[5 empty] | 规格管理 | 低 |  | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | 100.00% | 许忠勤
|  |  | 基础数据 |  | 地区管理 | 低 |  | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 100.00% | 许忠勤
|  |  |  | 企业管理 | 企业管理 | 中 |  | 20 | 20 | 0 | 14 | 6 | 100.00% | 许忠勤
[5 empty] | 企业认证 | 高 |  | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 100.00% | 许忠勤
|  |  |  | 违禁词管理 |  | 低 |  | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 100.00% | 许忠勤
|  |  | 用户中心 | 用户中心 |  | 低 |  | 11 | 11 | 0 | 7 | 4 | 100.00% | 许忠勤
|  |  | 组织权限 | 组织管理 |  | 低 |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 许忠勤
|  |  |  | 角色管理 |  | 中 |  | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00% | 许忠勤
|  |  |  | 员工管理 |  | 低 |  | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 100.00% | 许忠勤
|  |  |  | 菜单权限 |  | 中 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 许忠勤
|  | 总计 | [5 empty] | 469 | 468 | 1 | 329 | 139 | 99.79% | --
|  | BP | 买家中心 | 买家首页 |  | 高 | -- | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | 李沄涵
|  |  |  | 采购管理 | 订单管理 | 中 | -- | 14 | 11 | 3 | 5 | 6 | 78.57% | 许忠勤
[5 empty] | 询价管理 | 中 |  | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 66.67% | 许忠勤
|  |  |  | 供应商管理 |  | 中 |  | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | 72.73% | 许忠勤
|  |  |  | 产品管理 |  | 高 |  | 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 100.00% | 许忠勤
|  |  | 卖家中心 | 商机中心 | 商机订阅设置 | 高 |  | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 100.00% | 许忠勤
[5 empty] | 商机库 | 高 |  | 17 | 6 | 11 | 1 | 5 | 35.29% | 许忠勤
|  |  |  | 产品中心 | 产品管理 | 高 |  | 14 | 14 | 0 | 11 | 3 | 100.00% | 刘慧平
[5 empty] | 品牌管理 | 高 |  | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 100.00% | 许忠勤
[5 empty] | 产品分类 | 高 |  | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 100.00% | 许忠勤
|  |  |  | 店铺管理 | 基本信息 | 中 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 刘慧平
[5 empty] | 店铺设置 | 高 |  | 16 | 16 | 0 | 13 | 3 | 100.00% | 许忠勤
[5 empty] | 资质证书 | 高 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | 许忠勤
|  |  |  | 询价单 |  | 高 |  | 13 |  | 13 |  | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 报价单 |  | 高 |  | 13 | 13 | 0 | 7 | 6 | 100.00% | 许忠勤
|  |  | 个人中心 | 个人资料 |  | 中 |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 李沄涵
|  |  |  | 账号安全 |  | 中 |  | 15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 33.33% | 李沄涵
|  |  |  | 个人企业 |  | 中 |  | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 77.78% | 李沄涵
|  |  |  | 收藏夹 | 店铺收藏 | 中 |  | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 100.00% | 李沄涵
[5 empty] | 产品收藏夹 | 中 |  | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 100.00% | 李沄涵
|  |  | 企业管理 | 基本信息 |  | 中 |  | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 100.00% | 李沄涵
|  |  |  | 企业认证 |  | 高 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 李沄涵
|  |  |  | 企业证书 |  | 高 |  | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 100.00% | 王培杰
|  |  |  | 组织权限 | 组织管理 | 高 |  | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 100.00% | 李沄涵
[5 empty] | 角色管理 | 高 |  | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00% | 李沄涵
[5 empty] | 员工管理 | 高 |  | 16 | 16 | 0 | 6 | 10 | 100.00% | 许忠勤
[5 empty] | 菜单权限 | 高 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 李沄涵
|  | 合计 | [5 empty] | 246 | 199 | 47 | 126 | 73 | 80.89% | --
| 总计 | [6 empty] | 715 | 667 | 48 | 455 | 212 | 93.29% | --
[12 empty] | 通过率 | 68.22%

## 验收测试
测试阶段 | 测试任务 | 系统 |  | 模块 |  | 优先级 | 待回归bug | 需执行用例 | 已执行 | 待执行 | 通过用例数 | 失败用例数 | 案例执行率 | 负责人 | 任务起止日期 | 备注
测试执行 | 验收测试 | Xadmin | 工易谷 | 店铺管理 |  | 高 |  | 106 | 45 | 61 | 40 | 5 | 42.45% | 许忠勤 | 2021.1.4-2021.1.18
|  |  |  | 官网管理 |  | 高 | -- | 63 | 13 | 50 | 0 | 13 | 20.63% | 王培杰
|  |  |  | 产品管理 |  | 高 | -- | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 买家产品管理 |  | 高 | -- | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 品牌管理 |  | 中 | -- | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 品牌授权审核 |  | 中 |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 站点配置 |  | 高 |  | 73 | 19 | 73 | 1 | 18 | 26.03% | 文章管理：乔飞飞（18） 其他：李沄涵（55）
|  |  |  | 违规审核 |  | 低 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  | 产品中心 | 产品管理 |  | 高 |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 乔飞飞
|  |  |  | 分类管理 |  | 中 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 苏春阳
|  |  |  | 应用管理 |  | 中 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 苏春阳
|  |  |  | 品牌管理 |  | 高 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 行业管理 |  | 中 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 计量单位 |  | 低 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 参数管理 | 参数单位 | 低 |  | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00% | 李沄涵
[5 empty] | 规格管理 | 低 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 苏春阳
|  |  | 基础数据 |  | 地区管理 | 低 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 企业管理 | 企业管理 | 中 |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 刘慧平
[5 empty] | 企业认证 | 高 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 违禁词管理 |  | 低 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  | 用户中心 | 用户中心 |  | 低 |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  | 组织权限 | 组织管理 |  | 低 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 角色管理 |  | 中 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 员工管理 |  | 低 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 菜单权限 |  | 中 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  | 总计 | [5 empty] | 469 | 85 | 384 | 49 | 36 | 18.12%
|  | BP | 买家中心 | 买家首页 |  | 高 | -- | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 采购管理 | 订单管理 | 中 | -- | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
[5 empty] | 询价管理 | 中 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 供应商管理 |  | 中 |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 产品管理 |  | 高 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 乔飞飞
|  |  | 卖家中心 | 商机中心 | 商机订阅设置 | 高 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
[5 empty] | 商机库 | 高 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 产品中心 | 产品管理 | 高 |  | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
[5 empty] | 品牌管理 | 高 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
[5 empty] | 产品分类 | 高 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 苏春阳
|  |  |  | 店铺管理 | 基本信息 | 中 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 苏春阳
[5 empty] | 店铺设置 | 高 |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 苏春阳
[5 empty] | 资质证书 | 高 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 苏春阳
|  |  |  | 询价单 |  | 高 |  | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 乔飞飞
|  |  |  | 报价单 |  | 高 |  | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  | 个人中心 | 个人资料 |  | 中 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 账号安全 |  | 中 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 个人企业 |  | 中 |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  |  |  | 收藏夹 | 店铺收藏 | 中 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 刘慧平
[5 empty] | 产品收藏夹 | 中 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 刘慧平
|  |  | 企业管理 | 基本信息 |  | 中 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 刘慧平
|  |  |  | 企业认证 |  | 高 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 刘慧平
|  |  |  | 企业证书 |  | 高 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 刘慧平
|  |  |  | 组织权限 | 组织管理 | 高 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 刘慧平
[5 empty] | 角色管理 | 高 |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 刘慧平
[5 empty] | 员工管理 | 高 |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 苏春阳
[5 empty] | 菜单权限 | 高 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 许忠勤
|  | 合计 | [5 empty] | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0.00%
| 总计 | [6 empty] | 715 | 85 | 630 | 49 | 36 | 11.89%
[12 empty] | 通过率 | 57.65%